## Slide 1: Řídící výbor ITI Českobudějovické aglomerace 10. 10. 2024

## Slide 2: 1. Volba nového člena ŘV
Jihočeská hospodářská komora České Budějovice navrhuje z důvodu odchodu Ing. Lenky Hájkové na MD nového zástupce v Řídicím výboru ITI Českobudějovické aglomerace Mgr. Šárku Kučerovou.
Usnesení č. 314/2024
Řídicí výbor ITI ČBA schvaluje nového člena Mgr. Šárku Kučerovou za Ing. Lenku Hájkovou, jako zástupce za Jihočeskou hospodářskou komoru České Budějovice.
(Pro/Proti/Zdržel se)

## Slide 3: 2. Informace o realizaci ITI ČBA
6 OP - 100 strategických projektů - celková alokace EU 1 704 516 774 Kč
Chart: 
| IROP | OP D | OP JAK | OP ŽP | OP TAK | OP Z
 | 1042418974 | 125244000 | 200200000 | 78490480 | 222200000 | 35963320.1

## Slide 4: 2. Informace o realizaci ITI ČBA
Programový rámec IROP – předloženo 33 ŽoD, 20 ŽoD s PA, 6 ŽoD proplaceno
Programový rámec OP Doprava – předložena 1 ŽoD
Programový rámec OP JAK – předloženo 6 ŽoD, 4 ŽoD budou předloženy do 28. 2. 2025
Programový rámec OP TAK – dosud nečerpáno, 2 ŽoD budou předloženy do 1. 11. 2024
Programový rámec OP ŽP – dosud nečerpáno, ŽoD budou předloženy do 31. 3. 2025
OP Z – 7 ŽoD, alokace vyčerpána
OP TP – 1 ŽoD, doba realizace rozložena na 4 období
Chart: IROP
| celková alokace OP | čerpání k 10/2024
 | 1042418974 | 448061750.01
Chart: OP D
| celková alokace OP | čerpání k 03/2024
 | 125244000 | 15586070.19
Chart: OP JAK
| celková alokace OP | čerpání k 10/2024
 | 200200000 | 122977010

## Slide 5: 2. Informace o realizaci ITI ČBA
IROP – předložené žádosti o dotaci
eGovernment
  Elektronizace IT služeb MMČB - alokace vyčerpána
  Telematika pro veřejnou dopravu
  Modernizace odbavovacích terminálů ve vozidlech MHD
  Modernizace stávajících informačních systémů pro cestující a výstavba nových panelů na zastávkách MHD
Nízkoemisní a bezemisní vozidla MHD
  Pořízení parciálních článkových trolejbusů
Bezpečnost nemotorové dopravy
  4 žádostí o dotace podány (obce Ledenice, Trhové Sviny, Štěpánovice, Vitín)
  Obec Vrábče – odstoupil od realizace projektu v ITI (výpadek 406,287 tis. Kč dotace EU)

## Slide 6: 2. Informace o realizaci ITI ČBA
Odborné učebny na ZŠ
  Město Borovany
  Město Trhové Sviny – 2 ŽoD
  ZŠ Nerudova ČB – 2 ŽoD
  ZŠ Strýčice – 2 ŽoD
  ZŠ Matice Školské ČB
  ZŠ a MŠ Kubatova ČB – 2 ŽoD
  ZŠ Nová ČB
  Město Zliv
  ZŠ Dukelská
  ZŠ Pohůrecká
  ZŠ a MŠ L. Kuby
  ZŠ a MŠ J. Š. Baara
  ZŠ Grünwaldova, ZŠ O. Nedbala, ZŠ Nerudova
  ZŠ Kubatova, ZŠ Máj II. a ZŠ Rudolfovská
    Navýšení kapacity MŠ
    MŠ Lišov
    MŠ Srubec
    MŠ Boršov nad Vltavou
    MŠ Adamov
    Neformální vzdělávání
    DDM ČB

## Slide 7: 2. Informace o realizaci ITI ČBA
Cyklostezky
  Cyklostezka Munice - Zliv
  Cyklostezka Branišovská – Na Sádkách
  Cyklostezka Branišovská ul., Cyklostezka Park 4D, Cyklostezka Hraniční –Hlinská, Cyklostezka Severní spojka
  Odstoupení od realizace – Cyklostezka Novohradská ul., Cyklostezka podél Okružní ulice, Cyklostezka Dukelská
  Veřejná prostranství
  Park Dukelská, Park Mánesova Čechova, Park 4 Dvory - ČB
  Revitalizace prameniště a veřejného prostranství v okolí kaple Panny Marie Lurdské
  Revitalizace nám. Míru v Lišově
  Mahouš – stavební úpravy návsi II. etapa, východní část
  Veřejné prostranství obce Planá
  Odstoupení od realizace – Park Dukelská, Park Mánesova Čechova, Zátkovo nábřeží, Park za školou T.G. Masaryka

## Slide 8: Harmonogram realizace ITI ČBA - IROP
Infrastruktura sociálních služeb
  Noclehárna ul. Pekárenská – změna č. 3 (název a popis projektu) nový název Noclehárna a NDC FILIA
  Přístavba azylového domu pro ženy a matky s dětmi
  Rekonstrukce a rozšíření Autis Centrum
  Památky, muzea a cestovní ruch
  Kostel sv. Prokopa
  Kostel sv. Mikuláše
  Návštěvnické centrum Trocnov
  Muzejní expoziční část Trocnov
  Turistické informační centrum Dům umění ČB
  V aktivitě Památky a Muzea alokace vyčerpána.

## Slide 9: 2. Informace o realizaci ITI ČBA
OP Doprava
  ŽoD 2022 - 2024
  Doplnění a modernizace SSZ na křižovatkách v ČB – I. Etapa
  Doplnění a modernizace SSZ na křižovatkách v ČB – II. Etapa
  2. výzva OP D bude vyhlášena v 1. polovině 2025 s termínem pro odevzdání předběžné žádosti pravděpodobně do 06/2025.
OP ŽP
Snížení energetické náročnosti MŠ Zeyerova
Snížení energetické náročnosti MŠ Nerudova
Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ T. G. Masaryka
Výzva č. 57 na předkládání ŽoD prodloužena do 31. 3. 2025.

## Slide 10: 2. Informace o realizaci ITI ČBA
OP JAK
Termín výzvy OP JAK - do 28. 2. 2025
  BC AV ČR – předloženy 3 ŽoD, 2 ŽoD budou předloženy do 28. 2. 2025
  JčU – předloženy 3 ŽoD, 1 ŽoD bude předložena do 28. 2. 2025
  VŠTE – 1 ŽoD bude předložena do 28. 2. 2025
  OP TAK
V PR obsahuje 2 projekty – 1 projekt JčU, 1 projekt VŠTE
Programový rámec schválen 11.7.2024
Výzva na předkládání ŽoD prodloužena z 20. 9. 2024 do 1. 11. 2024
ŽoD budou předloženy do 1. 11. 2024

## Slide 11: 3. Vyjádření ŘV o souladu PZ s ISg – Hluboká nad Vltavou
Projekt je ve fázi před předložením žádosti o dotaci. Komunikace pro pěší podél silnice III/10584, Hluboká nad Vltavou. U projektu nedošlo ke změnám oproti původnímu schválenému projektovému záměru, který byl zařazen v Programovém rámci IROP.
Usnesení č. 315/2024
Řídící výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „ Komunikace pro pěší podél silnice III/10584, Hluboká nad Vltavou “ je v souladu s Integrovanou územní strategií Českobudějovické aglomerace a schvaluje vydání Vyjádření ŘV aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií k tomuto projektu.
(Pro/Proti/Zdržel se)

## Slide 12: 4. Změny Programového rámce ITI Českobudějovické aglomerace - IROP
V červnu 2024 byla schválena řídícím orgánem 2. změna PR IROP:
Navýšení dotace EU nad 10% a změna názvu a popisu projektu
Opatření 04. Základní školy – 2 projekty z důvodu vybudování výtahu k zajištění bezbariérovosti (ZŠ Dukelská, ZŠ a MŠ Kubatova)
Řídícím výborem schváleno formou hlasování per rollam dne 13. 06. 2024

## Slide 13: 4. Změna č. 3 Programového rámce ITI Českobudějovické aglomerace - IROP
.
Usnesení č. 316/2024
Řídící výbor ITI Českobudějovické aglomerace schvaluje Změnu č. 3 Programového rámce IROP dle Přílohy č. 2 – Změna č. 3 Programového rámce IROP, která je nedílnou součástí usnesení.
(Pro/Proti/Zdržel se)

## Slide 14: 5. Akceptační dopisy řídících orgánů OP ŽP a OP TAK
Usnesení č. 317/2024
Řídící výbor ITI Českobudějovické aglomerace schvaluje Akceptační dopis Ministerstva životního prostředí a Akceptační dopis Ministerstva průmyslu a obchodu, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
(Pro/Proti/Zdržel se)

## Slide 15: 6. Diskuse

## Slide 16
Děkuji za pozornost
Dagmar Baumruková